## 工作表1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 1周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 600 | 540 | 480 | 420
[6 empty] | 600 | 608 | 580 | 490
1 | 作为一名图书馆管理员，我想要简单完成图书入库与下架，以便我快速完成入库和删除工作。 | 10 | 入库 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 出库 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 編輯 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0
4 |  |  | 学习数据库 | 1 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0
5 |  |  | 学习QT | 1 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | 作为一名图书馆管理员，我想要快速查询以及修改图书状态，以便增加工作效率。 | 10 | 查询 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0
7 |  |  | 修改库存 | 2 | 3
8 |  |  | 修改状态 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
9 | 作为一名图书馆管理员，我想要快速修改书籍的资料，以便完成书库的更新。 | 12 | 修改资料 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | 作为一名图书馆管理员，我想要清楚看到和简单的修改读者用户的状态，以便管理用户。 | 5 | 查询读者用户 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
11 |  |  | 修改读者状态 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
12 |  |  | 修改读者资料 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
13 | 作为一名图书馆管理员，我想要每天保存数据，以便防止意外情况。 | 5 | 数据库建立 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 |  |  | 数据库更新 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6
15 |  |  | 数据库保存 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
16 | 作为一个挑灯夜读的读者，我想要一个图书馆账号去寻找自己的爱书并借爆它，以便阅读更多的书。 | 5 | 注册 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
17 |  |  | 登录 | 1 | 3
18 |  |  | 借阅书本 | 3 | 3
19 |  |  | 归还书本 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
20 | 作为一名读者，我想要在忘记密码时修改密码，以便可以登入自己的账号。 | 10 | 修改密码 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 修改个人资料 | 1 | 3
21 | 作为一名读者，我想要查询自己的借阅历史记录，以便看看自己读了什么书。 | 8 | 查询借阅历史 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
22 |  |  | 调用资料库 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
23 | 作为一名读者，我想要快速地查询想要的书本，以便找到想要的书。 | 5 | 查询书本 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
24 |  |  | 调用资料库 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
25 | 作为一名读者，我想要在线上完成罚款的缴纳，以便不用亲身到图书馆缴纳罚款。 | 10 | 计算罚款 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
26 |  |  | 缴纳罚款 | 9200 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
27 | 作为一名读者，我想要有个简单的途径反馈我的建议与意见，以便得到更好的服务。 | 10 | 反馈 | 9300 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
178