## Sheet1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 2周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 23 | 21 | 20 | 25 | 89 | 预估 | 23 | 21 | 20 | 25
[6 empty] | 22 | 34 | 23 | 21 | 100 | 实际 | 22 | 34 | 23 | 21
1 | 作为一名图书馆管理员，我想要简单完成图书入库与下架，以便我快速完成入库和删除工作。 | 10 | 入库 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1
2 |  |  | 出库 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1
3 |  |  | 编辑 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1
6 | 作为一名图书馆管理员，我想要快速查询以及修改图书状态，以便增加工作效率。 | 10 | 查询 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1
7 |  |  | 修改库存 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
8 |  |  | 修改状态 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1
9 | 作为一名图书馆管理员，我想要快速修改书籍的资料，以便完成书库的更新。 | 12 | 修改资料 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1
|  |  | 修改页面 |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 1
10 | 作为一名图书馆管理员，我想要清楚看到和简单的修改读者用户的状态，以便管理用户。 | 5 | 查询读者用户 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
11
12
18 | 作为一个挑灯夜读的读者，我想要透过图书馆用户去借爆图书馆中的书 | 5 | 借阅书本 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1
19 |  |  | 归还书本 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1
21 | 作为一名读者，我想要查询自己的借阅历史记录，以便看看自己读了什么书。 | 8 | 查询借阅历史 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1
22 |  |  | 调用资料库 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1
|  |  | 建立页面 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
23 | 作为一名读者，我想要快速地查询想要的书本，以便找到想要的书。 | 5 | 查询书本 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1
24 |  |  | 调用资料库 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1
30 |  |  | 前端优化 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1
31 |  |  | 数据库连接 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便