## Sheet1
图书馆管理系统项目风险跟踪表
# | 风险成述 |  | 可能性（0-100%） | 影响（1-10） | 曝光量 | 緩解 | 解決方案 | 觸發器 | 负责人
| 情况 | 后果
1 | 开发经理可能会因病缺席1-2天项目 | 项目进度将会出现进度延迟或者做出严重错误决定 | 50% | 10 | 5 | 保持规律休息，多做运动 | 吃药尽量及早回归，如果情况允许，可以居家办公或参与会议 | 项目开始时 | 项目经理
2 | 技术开发人员学习Jenkins过慢 | 导致无法跟上原定的计划工作 | 80% | 6 | 4.8 | 提早对Jenkins进行学习，例如在非工作时间 | 寻求他人帮助，若仍然无法解决应优先解决优先度的问题 | 完成第一轮sprint后 | 项目经理
3 | 在QT工作时遇到问题(如逻辑问题） | 程式不能够正常运行 | 90% | 9 | 8.1 | 与团队成员定期进行代码审查，并在代码中添加适当的日志记录 | 使用各种方法（如调试工具，自动化测试）寻找、分析和解决问题 | 项目开始时 | 项目经理
4 | 用户信息，如账号安全性风险 | 可能导致资料泄露 | 70% | 7 | 4.9 | 采取一定的安全措施，如身份验证 | 可以透过找回密码功能修改个人密码，并加强软件的安全性 | 项目完成后 | 项目经理
5 | 技术人员缺乏项目管理的经验 | 可能会导致项目进展缓慢或出现错误 | 60% | 8 | 4.8 | 在项目进行前安排适当的培训 | 请求外部的支持（例如、同学、老师等） | 项目开始时 | 项目经理
6 | 新的数据库连接出现问题（例如兼容性问题） | 系统无法正常录入和出数据 | 85% | 8 | 6.8 | 提前对新的数据库架构进行测试和验证 | 重新排查程序的代码逻辑，若仍然无法解决应该重新检视编译环境是否存在问题 | 项目开始时 | 项目经理
7 | 技术人员私自修改开发经理的代码；小组意见出现冲突 | 小组工作进度受到影响，导致程式无法正常运行 | 90% | 7 | 6.3 | 制定明确的代码管理流程和权限控制 | 项目经理应该从中调和并进行会议重新审视和决定工作计划和代码管理的权限 | 项目开始时 | 项目经理
8 | 功能需求变更 | 可能会导致项目的重新规划和延误 | 70% | 6 | 4.2 | 在项目开始前进行详细的需求分析和确认 | 确保需求管理与项目管理的灵活性 | 项目开始时 | 项目经理
9 | 系统集成问题，各个模块之间的集成可能会出现问题 | 导致系统的功能不全或者运行失败 | 50% | 8 | 4 | 在开发过程中进行阶段性的集成测试，及时发现和解决问题 | 进行定期集成测试 | 系统集成阶段 | 项目经理
10 | docker技术风险（如学习建立环境的速度过慢） | 项目进度延迟 | 50% | 6 | 3 | 提早对虚拟机和docker的运作进行学习 | 寻求外界帮助,或者延迟完成其中的部分任务 | 项目开始时 | 项目经理
11 | 用户需求不明确 | 用户要求频繁更改导致项目进度落后 | 50% | 7 | 3.5 | 项目开始前应详细需求分析和用户确认 | 确保需求文档明确，使工作计划不再轻易改变 | 项目开始时 | 项目经理
12 | 不满足性能要求，系统反应过慢 | 用户体验差，可能导致用户流失 | 70% | 8 | 5.6 | 做好算法设计，增加程序运行的效率，使用较好的硬件资源 | 采用性能优化工具，改进系统架构，增加硬件资源 | 项目开始时 | 项目经理
13 | 团队士气低落 | 影响工作效率 | 40% | 6 | 2.4 | 合理安排工作時間，盡量不加班 | 定期团队活动和激励措施 | 项目开始时 | 项目经理
14 | 项目进行发生数据丢失 | 数据备份不充分导致数据丢失（可能导致数据无法恢复） | 30% | 9 | 2.7 | 定期数据备份 | 确保数据备份和恢复机制 | 项目开始时 | 项目经理
15 | 项目进度计划不合理 | 项目进度计划不合理导致无法按时完成 | 50% | 6 | 3 | 确保进度计划合理 | 重新审查和调整进度计划 | 项目开始时 | 项目经理
16 | 项目文档不完整 | 项目移交和维护困难 | 60% | 5 | 3 | 确保文档规范和完整 | 重新进行项目文档管理 | 项目开始时 | 项目经理
17 | 项目成员沟通不畅 | 导致信息不对称，影响项目进度和质量 | 60% | 7 | 4.2 | 定期召开项目会议，使用项目管理工具进行沟通和协作 | 项目经理应该主动引导团队的沟通，尤其前端和后端工程师的联动 | 项目开始时 | 项目经理